## Sheet1 (2)
GEOCOM: Desarrollo de Aplicaciones móviles para IOS/Android
ACTIVIDAD | [5 empty] | SEPTIEMBRE | [20 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO
[6 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Horas | 3 desarr semana | semana + 30% | Dias | Total Dias | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
Inicio del Proyecto | [150 empty] | 0 | bar: SEPTIEMBRE 9 L
Sincronizacion de datos | 136 | 2.2667 | 2.9467 | 20.6267 | 21 | [145 empty] | 21 | bar: SEPTIEMBRE 22 D to SEPTIEMBRE 24 M; OCTUBRE 9 M to OCTUBRE 13 D; OCTUBRE 21 L to OCTUBRE 22 M; OCTUBRE 28 L to NOVIEMBRE 31 J; ENERO 24 V to ENERO 31 V
Sincronizacion en login | 32 | [149 empty] | 0
Sincronizacion manual (a demanda) | 32 | [149 empty] | 0
Sincronizacion automatica | 8 | [149 empty] | 0
Sincronizacion de tablas maestras | 64 | [149 empty] | 0
Almacenamiento de datos local (SQLite) | 64 | 1.0667 | 1.3867 | 9.7067 | 10 | [145 empty] | 10 | bar: SEPTIEMBRE 9 L to SEPTIEMBRE 18 M
Instalador de BD | 8 | [149 empty] | 0
Configuracion de tablas | 16 | [149 empty] | 0
Configuracion de tablas | 16 | [149 empty] | 0
Validador de tipos de datos | 16 | [149 empty] | 0
Manejador de exepciones | 8 | [149 empty] | 0
Sistema Alerta | 12 | 0.2 | 0.26 | 1.82 | 2 | [145 empty] | 2 | bar: NOVIEMBRE 1 V; NOVIEMBRE 12 M
Sistema base de Alertas | 8 | [149 empty] | 0
Alerta Nuevas OS | 2 | [149 empty] | 0
Alerta Cancelacion de OS | 2 | [149 empty] | 0
Componente Webservices | 56 | 0.93333 | 1.2133 | 8.4933 | 8 | [145 empty] | 8 | bar: SEPTIEMBRE 19 J to SEPTIEMBRE 21 S; OCTUBRE 14 L to OCTUBRE 15 M; OCTUBRE 20 D; NOVIEMBRE 2 S; NOVIEMBRE 13 M
Administrador de Rutas (end-points) | 16 | [149 empty] | 0
Validador de tipos de datos | 8 | [149 empty] | 0
Componente de Seguridad | 16 | [149 empty] | 0
Manejador de exepciones | 16 | [149 empty] | 0
Login | 14 | 0.23333 | 0.30333 | 2.1233 | 2 | [145 empty] | 2 | bar: SEPTIEMBRE 25 M to SEPTIEMBRE 27 V
Pantalla de Login | 8 | [149 empty] | 0
Pantalla de Login | 2 | [149 empty] | 0
Validacion de roles | 2 | [149 empty] | 0
Validacion de perfiles | 2 | [149 empty] | 0
Menu Principal | 44 | 0.73333 | 0.95333 | 6.6733 | 7 | [145 empty] | 7 | bar: SEPTIEMBRE 27 V to SEPTIEMBRE 29 D; ENERO 20 L to ENERO 23 J
Pantalla Menu | 4 | [149 empty] | 0
Pantalla Version | 4 | [149 empty] | 0
Pantalla Sincronizacion Manual | 32 | [149 empty] | 0
Items del Menu | 4 | [149 empty] | 0
Visor Orden de Servicio | 62 | 1.0333 | 1.3433 | 9.4033 | 8 | [145 empty] | 9 | bar: OCTUBRE 30 L to OCTUBRE 8 M; OCTUBRE 16 M; ENERO 1 M to ENERO 3 V
Listar OS | 8 | [149 empty] | 0
Funcion Filtrado de OS | 8 | [149 empty] | 0
Funcion Ordenar OS | 8 | [149 empty] | 0
Funcion Resaltar OS (Sincronizacion) | 2 | [149 empty] | 0
Pantalla Crear OS | 8 | [149 empty] | 0
Funcion Cancelar OS (motivos) | 6 | [149 empty] | 0
Devolver OS | 6 | [149 empty] | 0
Funcion Atender OS | 4 | [149 empty] | 0
Funcion Finalizar Asistencia | 8 | [149 empty] | 0
Funcion Envio - Edicion Correo | 4 | [149 empty] | 0
Seccion Fichas | 28 | 0.46667 | 0.60667 | 4.2467 | 4 | [145 empty] | 4 | bar: OCTUBRE 16 M to OCTUBRE 19 S; OCTUBRE 23 M
Datos Paciente | 6 | [149 empty] | 0
Menu Fichas | 6 | [149 empty] | 0
Funcion Finalizar Atencion | 8 | [149 empty] | 0
Funcion Cerrar sin Finalizar | 8 | [149 empty] | 0
Ficha Antescedentes | 33 | 0.55 | 0.715 | 5.005 | 5 | [145 empty] | 5 | bar: OCTUBRE 23 M to OCTUBRE 27 D; NOVIEMBRE 3 D
Listar Antescedentes | 8 | [149 empty] | 0
Fucion ordena según alerta/riesgo | 3 | [149 empty] | 0
Pantalla Agregar Antescedente | 8 | [149 empty] | 0
Pantalla Modificar Antescedente | 8 | [149 empty] | 0
Funcion Eliminar (Incluir Observaciones) | 6 | [149 empty] | 0
Ficha Cumplimiento | 59 | 0.98333 | 1.2783 | 8.9483 | 9 | [145 empty] | 9 | bar: NOVIEMBRE 3 D to NOVIEMBRE 11 L; NOVIEMBRE 14 J
Listar indicaciones Pendientes | 8 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 1 M to ENERO 3 V; ENERO 5 D
Pantalla Cumplir Indicacion | 8 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 1 M to ENERO 3 V; ENERO 5 D
Funcion No cumplir Indicacion (Incluir Motivo) | 6 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 1 M to ENERO 3 V; ENERO 5 D
Pantalla Ver Comerciales | 6 | [149 empty] | 0
Listar indicaciones Cumplidas | 8 | [149 empty] | 0
Pantalla Ver Indiciones Cumplidas | 7 | [149 empty] | 0
Pantalla Agregar cumplimiento No Farmacologico | 8 | [149 empty] | 0
Pantalla Agregar cumplimiento Farmacologico | 8 | [149 empty] | 0
Ficha Indicaciones Internas | 175 | 2.9167 | 3.7917 | 26.5417 | 27 | [145 empty] | 27 | bar: NOVIEMBRE 14 J to DICIEMBRE 11 M
Listar Estudios | 8 | [149 empty] | 0
Funcion Resaltados Estudio | 1 | [149 empty] | 0
Pantalla Agregar Estudio | 8 | [149 empty] | 0
Modificar estudio | 8 | [149 empty] | 0
Eliminar estudio | 4 | [149 empty] | 0
Funcion Cumplida | 0 | [149 empty] | 0
Funcion No Cumplida | 0 | [149 empty] | 0
F Copiar | 4 | [149 empty] | 0
F Suspender | 6 | [149 empty] | 0
F Ver cumplimiento | 8 | [149 empty] | 0
Listar Medicamentos | 8 | [149 empty] | 0
Funcion Alerta Medicamentos | 5 | [149 empty] | 0
Pantalla Agregar Medicamento | 8 | [149 empty] | 0
Modificar Medicamento | 8 | [149 empty] | 0
Eliminar medicamento | 6 | [149 empty] | 0
Funcion Copiar | 4 | [149 empty] | 0
Funcion Suspender | 6 | [149 empty] | 0
Funcion Ver cumplimiento | 8 | [149 empty] | 0
Funcion Justificar Medicamento Antescedente-Droga | 14 | [149 empty] | 0
Funcion Justificar Medicamento Droga-Droga | 14 | [149 empty] | 0
Listar Procedimientos | 8 | [149 empty] | 0
Funcion Resaltados Procedimientos | 1 | [149 empty] | 0
Pantalla Agregar Procedimiento | 8 | [149 empty] | 0
Modificar Procedimiento | 8 | [149 empty] | 0
Eliminar Procedimiento | 4 | [149 empty] | 0
Funcion Copiar | 4 | [149 empty] | 0
Funcion Suspender | 6 | [149 empty] | 0
Funcion Ver cumplimiento | 8 | [149 empty] | 0
Ficha Indicaciones Ambulatorias | 118 | 1.9667 | 2.5567 | 17.8967 | 18 | [145 empty] | 18 | bar: DICIEMBRE 11 M to DICIEMBRE 23 L; DICIEMBRE 26 J to ENERO 31 M; ENERO 2 J to ENERO 5 D
Listar Estudios | 8 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Funcion Resaltado Estudio | 1 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Pantalla agregar Estudios | 8 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Modificar Estudio | 8 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Eliminar estudio | 4 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Ver Indicacion Estudios | 8 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Funcion Copiar | 0 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Funcion Suspender | 0 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Funcion Ver cumplimiento | 0 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Listar Medicamentos | 8 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Pantalla agregar Medicamentos | 8 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Pantalla Medicacion Cronica | 8 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Modificar Medicamento | 8 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Eliminar Medicamento | 4 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Ver Indicacion Medicamentos | 8 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Funcion Copiar | 0 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Funcion Suspender | 0 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Funcion Ver cumplimiento | 0 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Listar Procedimientos | 8 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Funcion Resaltado Procedimientos | 1 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Pantalla Agregar Procedimiento | 8 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Modificar Procedimiento | 8 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Eliminar Procedimiento | 4 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Ver Indicacion Procedimiento | 8 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Funcion Copiar | 0 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Funcion Suspender | 0 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Funcion Ver cumplimiento | 0 | [149 empty] | 0 | bar: ENERO 2 J to ENERO 5 D
Ficha Pases | 37 | 0.61667 | 0.80167 | 5.6117 | 5 | [145 empty] | 5 | bar: ENERO 2 J to ENERO 11 S
Listar pases | 8 | [149 empty] | 0
Funcion Resaltado Procedimientos | 1 | [149 empty] | 0
Pantalla solicitar pases | 8 | [149 empty] | 0
Pantalla Modificar Pases | 8 | [149 empty] | 0
Funcion Eliminar Pases | 4 | [149 empty] | 0
Ver Pase | 8 | [149 empty] | 0
Ficha Materiales | 29 | 0.48333 | 0.62833 | 4.3983 | 4 | [145 empty] | 4 | bar: ENERO 11 S to ENERO 15 M
Listar materiales | 8 | [149 empty] | 0
Funcion Resaltado Materiaes | 1 | [149 empty] | 0
Pantalla Agregar Materiales | 8 | [149 empty] | 0
Pantalla Modificar Material | 8 | [149 empty] | 0
Funcion Eliminar Material | 4 | [149 empty] | 0
Ficha Historia Clinica (Requerimiento Pendiente por Parametrizar? ) | 32 | 0.53333 | 0.69333 | 4.8533 | 5 | [145 empty] | 5 | bar: ENERO 15 M to ENERO 20 L
Listar Estudios | 8 | 0.13333 | 0.17333 | 1.2133 | [146 empty] | 0
Detalle Estudios | 0 | 0 | 0 | 0 | [146 empty] | 0
Listar Consultas | 8 | 0.13333 | 0.17333 | 1.2133 | [146 empty] | 0
Detalle Consultas | 8 | 0.13333 | 0.17333 | 1.2133 | [146 empty] | 0
Listar Recetas | 8 | 0.13333 | 0.17333 | 1.2133 | [146 empty] | 0
Detalle Recetas | 0 | 0 | 0 | 0 | [146 empty] | 0
Integración y Pruebas | 150 | 2.5 | 3.25 | 22.75 | [146 empty] | 0 | bar: SEPTIEMBRE 26 J to SEPTIEMBRE 27 V; OCTUBRE 15 M to OCTUBRE 16 M; OCTUBRE 22 M to OCTUBRE 23 M; NOVIEMBRE 2 S to NOVIEMBRE 3 D; NOVIEMBRE 13 M to NOVIEMBRE 14 J; DICIEMBRE 10 M to DICIEMBRE 11 M; DICIEMBRE 30 L to ENERO 31 M; ENERO 10 V to ENERO 11 S; ENERO 14 M to ENERO 15 M; ENERO 19 D to ENERO 20 L; ENERO 29 M to ENERO 31 V
Gestión de Proyecto | 51 | 0.85 | 1.105 | 7.735
Finalización del proyecto |  |  |  | 136.3483 | bar: ENERO 31 V
Proyecto | [5 empty] | SEPTIEMBRE 9 L: GEOSALUD
Cliente | [5 empty] | SEPTIEMBRE 9 L: GEOCOM
Inicio del Proyecto | bar: SEPTIEMBRE 9 L
Actividades | bar: SEPTIEMBRE 9 L
Entregables | bar: SEPTIEMBRE 9 L
Finalización del Proyecto | bar: SEPTIEMBRE 9 L
Integracion y Pruebas | bar: SEPTIEMBRE 9 L
Versión | [5 empty] | SEPTIEMBRE 9 L: 6.0
Note on F68: lyustiz: antes 14
Note on F97: lyustiz: antes 13
Note on F125: lyustiz: antes 4
Note on F138: lyustiz: antes 6
Note on B145: lyustiz: favorr validar tiempos de integracion y gestion de proyecto

## Sheet1
Mes
JUNIO | [24 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Dia
Vista login y Menu de la aplicación Funcional
Entregable #1: A los 21 días del Inicio del proyecto | [20 empty] | Visor de Ordenes de servicios, Ficha de paciente y Dosier de paciente funcional
[21 empty] | Entregable #2: A los 42 días del Inicio del proyecto. | [20 empty] | Aplicación IOS/Android 100% probada y funcional
Desarrollo Frame General | [41 empty] | Entregable #3 FINAL: A los 67 días del Inicio del proyecto
Programación de Esqueleto General | [20 empty] | Desarrollo de Visor
Programación de Pages a trabajar | [20 empty] | Desarrollo de Visor | [20 empty] | Desarrollo de Vista Consulta Tablas Básicas
Desarrollo de Menu App | [20 empty] | Programación de Búsqueda de Paciente | [20 empty] | Manejo del consumo de servicios
Programación del menu del sistema | [20 empty] | Programación de Envío Bash | [20 empty] | Manejo del WebView de las tablas básicas
Desarrollo Login | [20 empty] | Programación Ficha del Paciente | [20 empty] | Desarrollo de Funcionalidades
Programación de page Login (Validación) | [20 empty] | Programación Dosier del Sistema | [20 empty] | Manejo de notificaciones por eventos (Ej: Nueva OS)
Programación Page Login (base de datos) | [41 empty] | Impresión desde dispositivo
Pruebas
Pruebas del menú
Pruebas Page Login
Realización de pruebas de funcionalidad y rendimiento del aplicativo