## estimado
GEOCOM: Desarrollo de Aplicación móvil para IOS/Android
Estimación realizada conforme a los documentos de requerimiento:
inre_asistenciaextrahospitalaria_desarrollo_v6-2
inre_asistenciaextrahospitalaria_v8.1_1-1
ITEMS |  |  |  | HORAS | OBSERVACIÓN | DETALLE DE LA ESTIMACIÓN
1 | Login
| 1.1 | Pantalla de Login |  | 8
| 1.2 | Validacion de Usuarios |  | 2
| 1.3 | Validacion de roles |  | 2
| 1.4 | Validacion de perfiles |  | 2
2 | Menu Principal
| 2.1 | Pantalla Menu |  | 4
| 2.2 | Pantalla Version |  | 4
| 2.3 | Pantalla Sincronizacion Manual |  | 32
| 2.4 | Items del Menu |  | 4
3 | Visor Orden de Servicio
| 3.1 | Listar OS |  | 8
|  | 3.1.1 | Funcion Filtrado de OS | 8
|  | 3.1.2 | Funcion Ordenar OS | 8
|  | 3.1.3 | Funcion Resaltar OS (Sincronizacion) | 2
|  | 3.1.4 | Pantalla Crear OS | 8
|  | 3.1.5 | Funcion Cancelar OS (motivos) | 6 | Funcion + Justificacion
|  | 3.1.5.a | Devolver OS | 6 | NUEVA (Funcion + Justificacion)
|  | 3.1.6 | Funcion Atender OS | 4
|  | 3.1.7 | Funcion Finalizar Asistencia | 8
|  | 3.1.8 | Funcion Envio - Edicion Correo | 4
4 | Seccion Fichas
| 4.1 | Datos Paciente |  | 6
| 4.2 | Menu Fichas |  | 6
|  | 4.2.1 | Funcion Finalizar Atencion | 8
|  | 4.2.2 | Funcion Cerrar sin Finalizar | 8
5 | Ficha Antescedentes
| 5.1 | Listar Antescedentes |  | 8
|  | 5.1.1 | Fucion ordena según alerta/riesgo | 3
|  | 5.1.2 | Pantalla Agregar Antescedente | 8
|  | 5.1.3 | Pantalla Modificar Antescedente | 8
|  | 5.1.4 | Funcion Eliminar (Incluir Observaciones) | 6
6 | Ficha Cumplimiento
| 6.1 | Listar indicaciones Pendientes |  | 8
|  | 6.1.1 | Pantalla Cumplir Indicacion | 8
|  | 6.1.2 | Funcion No cumplir Indicacion (Incluir Motivo) | 6
|  | 6.1.3 | Pantalla Ver Comerciales | 6
| 6.2 | Listar indicaciones Cumplidas |  | 8
|  | 6.2.1 | Pantalla Ver Indiciones Cumplidas | 7
| 6.3 | Pantalla Agregar cumplimiento No Farmacologico |  | 8
| 6.4 | Pantalla Agregar cumplimiento Farmacologico |  | 8
7 | Ficha Indicaciones Internas
| 7.1 | Listar Estudios |  | 8
|  | 7.1.a | Funcion Resaltados Estudio | 1 | NUEVA (Funcion Simple)
|  | 7.1.1 | Pantalla Agregar Estudio | 8
|  | 7.1.1.b | Modificar estudio | 8 | NUEVA (Pantalla)
|  | 7.1.1.c | Eliminar estudio | 4 | NUEVA (Funcion)
|  | 7.1.2 | Funcion Cumplida | 0 | No incluido en DOC V9
|  | 7.1.3 | Funcion No Cumplida | 0 | No incluido en DOC V9
|  | 7.1.4 | FuncionCopiar | 4 | Solo la Funcion Copiar
|  | 7.1.5 | Funcion Suspender | 6 | Funcion+Justificacion
|  | 7.1.6 | Funcion Ver cumplimiento | 8 | Pantalla para Unica/Frecuencia
| 7.2 | Listar Medicamentos |  | 8
|  | 7.2.1 | Funcion Alerta Medicamentos | 5 | Se agrego requerimiento adicional
|  | 7.2.2 | Pantalla Agregar Medicamento | 8
|  | 7.2.2.a | Modificar Medicamento | 8 | NUEVA (Pantalla)
|  | 7.2.2.b | Eliminar medicamento | 6 | NUEVA (Funcion+Justificacion)
|  | 7.2.3 | Funcion Copiar | 4 | Solo la Funcion Copiar
|  | 7.2.4 | Funcion Suspender | 6 | Funcion+Justificacio
|  | 7.2.5 | Funcion Ver cumplimiento | 8 | Pantalla NUEVA para listar
|  | 7.2.6 | Funcion Justificar Medicamento Antescedente-Droga | 14 | Reglas de Alertas+justificacion
|  | 7.2.7 | Funcion Justificar Medicamento Droga-Droga | 14 | Reglas de Alertas+justificacion
| 7.3 | Listar Procedimientos |  | 8
|  | 7.3.a | Funcion Resaltados Procedimientos | 1 | NUEVA (Funcion Simple)
|  | 7.3.1 | Pantalla Agregar Procedimiento | 8
|  | 7.3.1.a | Modificar Procedimiento | 8 | NUEVA (Pantalla)
|  | 7.3.1.b | Eliminar Procedimiento | 4 | NUEVA (Funcion)
|  | 7.3.2 | Funcion Copiar | 4 | Solo la Funcion Copiar
|  | 7.3.3 | Funcion Suspender | 6 | Funcion+Justificacion
|  | 7.3.4 | Funcion Ver cumplimiento | 8 | Pantalla ver cumplimiento
8 | Ficha Indicaciones Ambulatorias
| 8.1 | Listar Estudios |  | 8
|  | 8.1.a | Funcion Resaltado Estudio | 1 | NUEVA (Funcion Simple)
|  | 8.1.1 | Pantalla agregar Estudios | 8
|  | 8.1.1.a | Modificar Estudio | 8 | NUEVA (Pantalla)
|  | 8.1.1.b | Eliminar estudio | 4 | NUEVA (Funcion )
|  | 8.1.1.c | Ver Indicacion Estudios | 8 | NUEVA (Pantalla)
|  | 8.1.2 | Funcion Copiar | 0 | No incluido en DOC V9
|  | 8.1.3 | Funcion Suspender | 0 | No incluido en DOC V9
|  | 8.1.4 | Funcion Ver cumplimiento | 0 | No incluido en DOC V9
| 8.2 | Listar Medicamentos |  | 8
|  | 8.2.1 | Pantalla agregar Medicamentos | 8
|  | 8.2.1.a | Pantalla Medicacion Cronica | 8 | NUEVA (Pantalla)
|  | 8.2.1.b | Modificar Medicamento | 8 | NUEVA (Pantalla)
|  | 8.2.1.c | Eliminar Medicamento | 4 | NUEVA (Funcion)
|  | 8.2.1.d | Ver Indicacion Medicamentos | 8 | NUEVA (Pantalla)
|  | 8.2.2 | Funcion Copiar | 0 | No incluido en DOC V9
|  | 8.2.3 | Funcion Suspender | 0 | No incluido en DOC V9
|  | 8.2.4 | Funcion Ver cumplimiento | 0 | No incluido en DOC V9
| 8.3 | Listar Procedimientos |  | 8
|  | 8.3.a | Funcion Resaltado Procedimientos | 1 | NUEVA (Funcion Simple)
|  | 8.3.1 | Pantalla Agregar Procedimiento | 8
|  | 8.3.1.a | Modificar Procedimiento | 8 | NUEVA (Pantalla)
|  | 8.3.1.b | Eliminar Procedimiento | 4 | NUEVA (Funcion)
|  | 8.3.1.c | Ver Indicacion Procedimiento | 8 | NUEVA (Pantalla)
|  | 8.3.2 | Funcion Copiar | 0 | No incluido en DOC V9
|  | 8.3.3 | Funcion Suspender | 0 | No incluido en DOC V9
|  | 8.3.4 | Funcion Ver cumplimiento | 0 | No incluido en DOC V9
9 | Ficha Pases
| 9.1 | Listar Pases |  | 8
|  | 9.1.a | Funcion Resaltado Procedimientos | 1 | NUEVA (Funcion Simple)
|  | 9.1.1 | Pantalla solicitar pases | 8
|  | 9.1.2 | Pantalla Modificar Pases | 8
|  | 9.1.3 | Funcion Eliminar Pases | 4
|  |  | Ver Pase | 8 | NUEVA (Pantalla)
10 | Ficha Materiales
| 10.1 | Listar Materiales |  | 8
|  | 10.1.a | Funcion Resaltado Materiales | 1 | NUEVA (Funcion Simple)
|  | 10.1.1 | Pantalla Agregar Materiales | 8
|  | 10.1.2 | Pantalla Modificar Material | 8
|  | 10.1.3 | Funcion Eliminar Material | 4
11 | Ficha Historia Clinica (Requerimiento Pendiente por Parametrizar?? ) |  |  |  | Falta detallar esta funcionalidad
| 11.1 | Listar Estudios |  | 8
|  | 11.1.1 | Detalle Estudios | 0 | No incluido en DOC V9
| 11.2 | Listar Consultas |  | 8
|  | 11.2.1 | Detalle Consultas | 8 | Pantalla + Consumo de Servicio PDF
| 11.3 | Listar Recetas |  | 8
|  | 11.3.1 | Detalle Recetas | 0 | No incluido en DOC V9
SISTEMA BASE
12 | Sincronizacion de datos
| 12.1 | Sincronizacion en login |  | 32
| 12.2 | Sincronizacion manual (a demanda) |  | 32 | Falta detallar los servicios a consumir
| 12.3 | Sincronizacion automatica |  | 8
| 12.4 | Sincronizacion de tablas maestras |  | 64 | Falta detallar los servicios a consumir | Para esta sincronización, la misma comprende tanto el envío como recepción de los datos al servicio de Geosalud (que aún no está definido) esta es una tarea que requiere tiempo considerable ya incluye multiples tablas. Aun no se ha determinado metodo de autenticacion.Asimismo en NUEVAs versiones no se han incluido los archivos JSON donde se observan la estructura de los datos
13 | Almacenamiento de datos local (SQLite)
| 13.1 | Instalador de BD |  | 8
| 13.2 | Configuracion de tablas |  | 16
| 13.3 | Configuracion del ORM |  | 16
| 13.4 | Validador de tipos de datos |  | 16
| 13.5 | Manejador de exepciones |  | 8
14 | Sistema Alerta (Notificaciones Push)
| 14.1 | Sistema base de Alertas |  | 8
| 14.2 | Alerta NUEVAs OS |  | 2
| 14.3 | Alerta Cancelacion de OS |  | 2
15 | Componente Webservices
| 15.1 | Administrador de Rutas (end-points) |  | 16
| 15.2 | Validador de tipos de datos |  | 8
| 15.3 | Componente de Seguridad |  | 16
| 15.4 | Manejador de exepciones |  | 16
|  | TOTAL HORAS DE DESARROLLO |  | 899
17 | Integración y Pruebas
| 15.1 | Integración |  | 35 |  | Esta estimación se hizo en función de 3,5 horas por entregable
| 15.2 | Pruebas de interfaz |  | 35
| 15.3 | Pruebas de datos locales |  | 35
| 15.4 | Pruebas de sincronización de servicios |  | 35
| 15.5 | Pruebas integrales de todos los módulos |  | 10 |  | Se estimaron 10 horas para las pruebas finales
|  | TOTAL HORAS DE INTEGRACIÓN Y PRUEBAS |  | 150
18 | Gestión de Proyecto
| 18.1 | Seguimiento y Control |  | 51 |  | Esta estimación se hizo en función de 0,5 horas de lunes a sábado por todo el ciclo del proyecto
|  | TOTAL HORAS DE PROYECTO |  | 1100
ENTREGABLES |  |  |  | Fecha de entrega prevista
1er. Login |  |  |  | 2019-09-13
2do. Visor Orden de Servicio |  |  |  | 2019-10-01
3ro. Seccion Fichas y Ficha Antescedentes |  |  |  | 2019-10-19
4to. Ficha Cumplimiento |  |  |  | 2019-10-30
5to. Ficha Indicaciones Internas |  |  |  | 2019-11-13
6to. Ficha Indicaciones Ambulatorias |  |  |  | 2019-11-26
7mo. Ficha Pases |  |  |  | 2019-11-30
8vo. Ficha Materiales |  |  |  | 2019-12-04
9no. Ficha Historia Clinica |  |  |  | 2019-12-10
10mo. Menu Principal |  |  |  | 2019-12-14
Entrega final y cierre del Proyecto |  |  |  | 2019-12-21